## Empieza aquí
Lalan AI · Piloto
Para qué es
Para planear y seguir el piloto: cuánto cuesta, con qué salones, cuánto recargar en OpenRouter y qué hay que medir. El libro de la empresa ("Lalan AI - Mi empresa") sigue siendo el de las ganancias y las negociaciones con clientes directos.
Cómo se usa
1. Hoja SALONES: una fila por salón del piloto (plan, mes en que entra y cuántos mensajes esperas). Los que hay son ejemplos.
2. Hoja PILOTO: cuánto dura, qué descuento les das (100 % = gratis) y tus gastos. Arriba ves el costo total y la recarga de OpenRouter.
3. Hoja LISTA DE LANZAMIENTO: lo que tiene que estar listo antes de que escriba la primera clienta.
4. Cada semana, hoja QUÉ MEDIR: escribe lo real. Lo que se aleje del supuesto, lo actualizas en el libro de la empresa.
Colores
Azul con fondo amarillo = lo escribes tú · Negro = se calcula solo · Rojo = pérdida o tarea con fecha encima

## Piloto
Lalan AI · El piloto
Cuánto cuesta el piloto y qué necesitas tener listo. Escribe en las celdas AZULES con fondo amarillo; los salones van en la hoja Salones. Los valores de partida salen del libro de la empresa (26-sep-2026).
Lo importante
Salones en el piloto | 4 |  | Los que tienen nombre en la hoja Salones.
Lo que cuesta el piloto completo | 18245.4013 |  | Todo lo que sale durante los meses del piloto, en pesos: tarjeta, visitas y material.
De eso, en la tarjeta (dólares) | 167.325 |  | Servidores, dominio e IA durante el piloto.
Recarga a OpenRouter antes de empezar | 30 |  | La IA de todo el piloto más el colchón, redondeada a 5. Activa además el aviso de saldo bajo en OpenRouter.
Lo que te queda de lo cobrado en el piloto | 0 |  | 0 si el piloto es gratis.
Resultado del piloto | -18245.4013 |  | Negativo = lo que inviertes en el piloto.
Primer mes que cubre sus gastos | Ninguno en estos 6 meses |  | Con estos salones pagando precio normal después del piloto.
Reglas del piloto
Cuántos meses dura el piloto | 3 | meses | Durante estos meses rige el precio del piloto. En la hoja Mes a mes se ven también los 3 meses siguientes, ya a precio normal.
Descuento durante el piloto | 100% | % | 100 % = gratis. 50 % = pagan la mitad. Se puede cambiar el precio de un salón concreto en la hoja Salones.
Primer mes del piloto | 2026-10-01 | fecha
Precios de los planes (los mismos del libro de la empresa)
Esencial | 495 | RD$ / mes | Con ITBIS incluido.
Salón | 1490 | RD$ / mes
Lounge | 2990 | RD$ / mes
Parte del precio que te queda (sin ITBIS ni comisión del cobro) | 81.36% | % | Del libro de la empresa: con ITBIS incluido (18 %) y 4 % de comisión, de cada RD$ 100 te quedan RD$ 81.
Lo que cuesta (se paga con tarjeta, en dólares)
Inteligencia artificial por mensaje de clienta | 0.0033 | US$ | Del libro de la empresa (gpt-4.1-mini con caché y mensajes agrupados). En el piloto lo confirmas en la hoja Qué medir.
Tus mensajes de prueba al mes | 300 | mensajes | Tus pruebas gastan igual que una clienta. Al principio son muchas.
Servidores: app, base de datos y n8n (Railway) | 40 | US$ / mes | Estimado: US$ 25 app y base de datos + US$ 15 n8n.
Dominio, correo y respaldos | 10 | US$ / mes | Estimado.
Voz de la dueña (ElevenLabs) | 0 | US$ / mes | 0 en el piloto: todavía no está construida.
Colchón de saldo en OpenRouter | 50% | % | Recarga un poco más de lo que calculas: si un salón escribe mucho más de lo previsto, no se queda sin respuestas.
Recarga mínima en OpenRouter | 20 | US$ | Con US$ 10 o más comprados, OpenRouter sube los límites diarios. Menos de 20 no vale la pena.
Lo que cuesta en pesos
Tasa del dólar (venta) | 59.4618 | RD$ por US$ | Banco Central RD, 24-sep-2026. Actualízala.
Colchón cambiario | 8% | % | Por si el dólar sube durante el piloto.
Transporte y visitas a los salones | 2000 | RD$ / mes | Instalar, capacitar y acompañar. EJEMPLO.
Material de arranque (una sola vez) | 1500 | RD$ | Tarjetas con el QR de canciones, stickers, impresiones. Se cuenta en el mes 1. EJEMPLO.
Otros gastos del piloto al mes | 0 | RD$ / mes | Lo que no esté arriba.
→ Cuántos pesos cuesta cada dólar (con colchón) | 64.2187 | RD$ por US$

## Salones
Salones del piloto
Una fila por salón. Los que hay son EJEMPLOS: cámbialos por los tuyos. El precio del piloto sale solo del descuento; si con un salón acordaste otra cosa, escribe encima.
Salón | Plan | Mes en que entra | Mensajes de clientas al mes | Precio de lista (RD$) | Precio en el piloto (RD$) | IA al mes (US$) | Contacto / nota
Salón ejemplo · uñas | Esencial | 1 | 150 | 495 | 0 | 0.495 | EJEMPLO: local de uñas, 1 manicurista
Salón ejemplo · barrio | Salón | 1 | 400 | 1490 | 0 | 1.32 | EJEMPLO
Salón ejemplo · spa | Lounge | 1 | 700 | 2990 | 0 | 2.31 | EJEMPLO: tiene Lounge y música
Salón ejemplo · amiga | Salón | 2 | 300 | 1490 | 0 | 0.99 | EJEMPLO: entra el segundo mes
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 1550 | 6465 | 0 | 5.115
Mensajes de clientas al mes, como referencia: un local pequeño 100-200, un salón con equipo 300-500, un spa con Lounge 600-1.000. Lo real lo ves en Métricas → Lo que hizo Lalan.

## Mes a mes
El piloto mes a mes
Durante el piloto y los 3 meses siguientes, ya a precio normal. No se edita: sale de Piloto y Salones.
Concepto | Total | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
Mes n.º |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
¿Es mes de piloto? |  | Piloto | Piloto | Piloto | Normal | Normal | Normal
Salones
Salones en el piloto | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Mensajes de clientas | 9000 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550
Lo que entra
Cobrado a los salones | 19395 | 0 | 0 | 0 | 6465 | 6465 | 6465
Lo que te queda (sin ITBIS ni comisión) | 15779.772 | 0 | 0 | 0 | 5259.924 | 5259.924 | 5259.924
Lo que sale (en dólares)
Inteligencia artificial (OpenRouter) | 35.64 | 5.115 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | 6.105 | 6.105
Servidores | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Dominio, correo y respaldos | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Voz (ElevenLabs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total en dólares | 335.64 | 55.115 | 56.105 | 56.105 | 56.105 | 56.105 | 56.105
Lo que sale (en pesos)
Los dólares, pasados a pesos | 21554.3792 | 3539.4161 | 3602.9926 | 3602.9926 | 3602.9926 | 3602.9926 | 3602.9926
Transporte y visitas | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Material de arranque | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TODO LO QUE SALE | 35054.3792 | 7039.4161 | 5602.9926 | 5602.9926 | 5602.9926 | 5602.9926 | 5602.9926
Resultado
Resultado del mes | -19274.6072 | -7039.4161 | -5602.9926 | -5602.9926 | -343.0686 | -343.0686 | -343.0686
Acumulado | -19274.6072 | -7039.4161 | -12642.4087 | -18245.4013 | -18588.47 | -18931.5386 | -19274.6072
¿Cubre sus gastos? (1 = sí) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A14: En los meses de piloto, el precio del piloto; después, el de lista.
Note on A18: Mensajes de clientas + tus pruebas × costo por mensaje.
Note on A33: Lo que llevas puesto (negativo) o ganado desde que empezó el piloto.

## Qué medir
Qué medir en el piloto
El piloto sirve para cambiar supuestos por datos. Escribe el valor real cuando lo tengas: si se aleja más de lo tolerado, actualiza ese número en el libro de la empresa (Supuestos o Planes).
Tolerancia antes de actualizar | 20%
Qué | Supuesto (libro de la empresa) | Real en el piloto | Dónde se ve | Diferencia | ¿Qué hacer?
Mensajes de clientas al mes (salón típico) | 400 |  | Métricas → Lo que hizo Lalan (Chats atendidos, respuestas), 'Este mes'. |  | Pendiente
Costo de IA por mensaje de clienta | 0.0033 |  | OpenRouter → Activity: gasto del mes ÷ mensajes de clientas del mes. |  | Pendiente
Tokens de entrada por llamada | 6500 |  | OpenRouter → Activity → una llamada cualquiera (Tokens / prompt). |  | Pendiente
Parte de la entrada en caché | 55% |  | OpenRouter → Activity: cached tokens ÷ tokens de entrada. |  | Pendiente
Mensajes que llegan en ráfaga (se contestan juntos) | 20% |  | 1 − (respuestas de Lalan ÷ mensajes de clientas). |  | Pendiente
Mensajes que llegan como nota de voz | 30% |  | Chats: cuántos dicen '(Nota de voz)'. |  | Pendiente
Parte de las citas que agenda Lalan | 50% |  | Métricas → 'Agendó el X % de las que se agendaron'. |  | Pendiente
Horas de soporte por salón al mes | 0.5 |  | Anótalo tú: llamadas, visitas, dudas por WhatsApp. |  | Pendiente
Búsquedas de música por salón al día (Lounge) | 15 |  | Google Cloud → YouTube Data API → Cuotas (unidades ÷ 100 ÷ salones). |  | Pendiente
Salones que se van durante el piloto | 0 |  | Los que dejan de usarlo. Si alguno se va, pregúntale por qué. |  | Pendiente

## Lista de lanzamiento
Antes de que la primera clienta escriba
Marca 'Sí' cuando esté hecho. Lo que va en rojo tiene fecha que no espera.
Tarea | ¿Hecho? | Quién | Fecha límite | Nota
Meta: poner método de pago en la cuenta de WhatsApp Business | No |  | 2026-09-30 | Desde el 1-oct Meta cobra las respuestas pasadas las 1.000 gratis. Cada salón, su propia tarjeta.
Meta: plantillas de aviso a la dueña aprobadas | No |  |  | lalan_chat_atencion y lalan_cita_sin_especialista.
OpenRouter: recargar (ver hoja Piloto) y activar aviso de saldo bajo | No |  |  | Sin saldo, Lalan no responde (la app avisa a la dueña).
Backend: correr el SQL de categorías, db push y reiniciar | No |  |  | prisma/sql/2026-09-26-categorias-propias.sql, luego npx prisma db push.
n8n: reimportar los dos flujos y elegir la credencial Lalan · Secreto | No |  |  | Entrada WhatsApp (con el nodo '¿Sigue vigente?') y Salidas.
Servidor fijo en lugar del túnel de desarrollo | No |  |  | La URL de la API en 'Configuración Lalan' tiene que ser la del servidor, no devtunnels.
Respaldo automático de la base de datos | No |  |  | Diario. Probar una vez que se puede restaurar.
Por cada salón: conectar su número de WhatsApp | No |  |  | Panel de bots → WhatsApp → phone number ID.
Por cada salón: moneda base, tasa del dólar y catálogo en la moneda correcta | No |  |  | Ajustes → Monedas.
Por cada salón: zonas con sus categorías y especialistas | No |  |  | Sin esto Lalan no sabe a quién darle cada cita.
Por cada salón: número y nombre para los avisos a la dueña | No |  |  | Ajustes → avisos por WhatsApp.
Por cada salón: 15 minutos de capacitación con la dueña | No |  |  | Cómo retomar un chat, cómo contestar un aviso, dónde ver Métricas.
Acordar por escrito las reglas del piloto | No |  |  | Cuánto dura, qué cuesta después, qué pasa con sus datos si se va.
Grupo de WhatsApp de soporte con las dueñas | No |  |  | Un solo lugar para dudas; anota las horas en la hoja Qué medir.
YouTube: pedir más cuota si hay 3 o más salones con Lounge | No |  |  | Es gratis pero tarda semanas.
Revisión al final de cada semana: hoja Qué medir | No |  |  | Lo que se aleje, al libro de la empresa.
Hechas | 0 de 16